## Задания
№ | Описание задания | Статус | Приоритет | Дата (старт) | Дата выполнения | Крайний срок | Обратная связь
1 | Активные ордера: клик по ячейке -> Кол-во прошитых изделий+диаграмма динамики | Выполнен | Низкий |  | 2023-12-21 | КТТК | НМ
2 | Активные ордера: сортировка (по датам?) |  | Низкий |  |  | КТТК | НМ
3 | Активные ордера: показывать законченные ордера только за текущий месяц | Выполнен | Низкий | 2023-08-31 | 2023-08-31 | КТТК | НМ
4 | Ввести статус "законченные ордера" и определить для него событие |  | Низкий |  |  | КТТК | НМ
5 | Права доступа, пароли (ЭПИКс- БЕЗОПАСНОСТЬ) |  | Низкий |  |  | КТТК | Все отделы
6 | Размерные сетки -> разбить для удобства по категориям |  | Низкий |  |  | КТТК | Кристина
7 | Технологии -> печатная форма для цеха и подробная | Выполнен | Низкий | 2023-08-10 | 2023-08-10 | КТТК | Аня,Оля
8 | Архив -> создать структуру таблицы и запросов | Выполнен | Низкий | 2023-11-08 | 2023-11-08 |  | НМ
9 | Архив -> архивация заказов, старше 4 месяцев (пока в ручном режиме - по нажатию кнопки) | Выполнен | Низкий | 2023-11-13 | 2023-11-22 |  | НМ
10 | Архив -> в архив попадает обобщенная информация о проделанной работе каждого работника, сгруппированая по дням/заказам/отдельной операции, суммируя общее кол-во прошитых изделий (за день и по определенной операции). Ненужные данные (размеры изделий,номера коробок, ID маршрутки) - усекаются, т.к малозначимы для статистических данных. | Выполнен | Низкий | 2023-11-13 | 2023-11-22 |  | НМ
11 | Мин./макс стежки и мм -> в одну строку с разделителем ("-") |  | Низкий |  |  | КТТК | Марина
12 | Payroll -> на одного человека | Выполнен | Низкий |  | 2023-12-19 | КТТК | НМ
13 | Автоматическое обновление клиента | Выполнен | Низкий | 2023-10-01 | 2023-10-12 | КТТК | Все отделы
14 | Дата прихода кроя (в ордера?) |  | Низкий |  |  | КТТК | НМ
15 | Дата готовности заказа (относится к статусу "законченные ордера") -> пока работает в ручном режиме |  | Низкий |  |  | КТТК | НМ
16 | Возможность менять параметр "давальческий заказ" и обратно |  | Низкий |  |  | КТТК | НМ,Кристина
17 | Выходные и отработки по выходным (доп.тариф) |  | Низкий |  |  | КТТК | Аня,НМ
18 | Банкирское округление (подредачить функцию) |  | Низкий |  |  | КТТК | НМ
19 | Коллекции (ЭПИК) | Нужен тест | Высокий | 2023-06-22 | 2023-08-03 |  | НМ,Марина
20 | Подготовительные операции (ЭПИК) | Выполнен | Средний | 2023-06-06 | 2023-06-21 |  | Аня
21 | Договор/отчет для давальческих заказов (инфа по заказу и размерам) |  | Низкий |  |  | КТТК | Кристина
22 | Обзор заказов -> привести к виду,согласно форме "обзор заказов 28.06.2023" |  | Средний |  |  |  | НМ,Кристина
23 | Обзор заказов -> фильтрация | Выполнен | Средний | 2023-08-03 | 2023-08-03 |  | НМ,Кристина
24 | Модели -> форма добавления новой модели | Выполнен | Низкий | 2023-09-09 | 2023-09-09 |  | НМ
25 | Модели -> Артикулы -> запретить повторения (Indexed- No duplicates) | Выполнен | Низкий | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  | ВМ
26 | Обзор заказов -> добавить внешний номер, заказчика, % выпполнения | Выполнен | Срочный | 2023-08-03 | 2023-08-03
27 | Объединение ордеров (ЭПИК) | Выполнен |  | 2023-08-02 | 2023-08-29
28 | Сделать возможным редактировать размерные сетки после создания заказа (до маршруток) | Выполнен | Средний | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  | Кристина
29 | Редактирование размерной сетки обяединяемых заказов | Выполнен | Средний | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  | Кристина
30 | Создать форму для обзора объединенных заказов + печать размерных сеток по ним | Выполнен |  | 2023-08-11 | 2023-08-11 |  | Кристина
31 | Разъединение объединенных заказов | Выполнен |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  | Кристина
32 | Удаление заказа | Выполнен |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  | Кристина
33 | Удаление / добавление / корректировка размерной сетки | Выполнен |  | 2023-08-25 | 2023-08-25 |  | Кристина
34 | 2-я размерная сетка -> AltSize |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-17
35 | Разъединение объединенных заказов -> правки, исправление отображения размерной сетки | Выполнен |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 |  | Кристина
36 | Изменение дизайна размерной сетки ордера | Выполнен |  | 2023-08-29 | 2023-08-29
37 | Технологии -> конфигурация по умолчанию = 1 | Выполнен |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  | ВМ
38 | Печать общей размерной сетки без объединения заказов | Выполнен | Средний | 2023-09-05 | 2023-09-07 |  | Кристина
39 | Создание маршруток строго по технологии (без добавления доп. Операций-функция) | Выполнен |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 |  | VM
40 | В таблицу "Модели" добавить поле "strictTechnology" (опция для интерфейса в технологиях) | Выполнен |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | VM
41 | Реализовать отмену ошибочно пробитых маршруток (наклеек) по конкретному работнику в рамках определенного заказа и операции | Выполнен |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  | Аня
42 | Контроль изменения технологий (ЭПИК) | Выполнен |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
43 | "Печать и самостоятельные операции" утверждать не нужно! | Выполнен |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | Аня
44 | Обзор выполнения заказов -> не отображать "завершенные" | Выполнен |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  | VM
45 | Ввод кол-ва и размеров заказа -> сделать автономную таблицу | Выполнен |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  | VM
46 | 5-я рамзерная сетка (перемешивается с размерами из 1-ой) | Выполнен |  | 2023-10-20 | 2023-10-23 |  | VM
47 | Учет выполненной работы подготовительных операций в зарплате [что бы учитывать подготовительные операции, нужно эти операции отобразить в таблице маршруток (создать маршрутки для этих операций), либо в корне изменить принцип учета проделанной работы] | Под вопросом |  | 2023-10-23 |  |  | Аня
48 | Лог изменения технологии (кто и когда менял определенную операцию) | Выполнен |  | 2023-11-02 | 2023-11-06 |  | VM
49 | Исправлена ошибка с наклейками в заказах, где нет отдельных операций (не создавалась маршрутка для наклеек) | Выполнен |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 |  | VM
50 | Возможность автоматического создания дополнительных микро-контрактов (условные операции) для определенных операций по определенным размерам (этот параметр устанавливается в технологии) | Выполнен |  | 2023-12-11 | 2024-01-15 |  | Марина
51 | Сохранять дату последней распечатки маршруток (дата создания маршруток) | Выполнен |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 |  | Аня
52 | Карточки клиентов |  |  | 2023-12-21 |  |  | НМ
53 | Оборудование -> Тарифы по умолчанию + оборудование для коллекционных технологий | Выполнен |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 |  | Марина
54 | Таблица стежков для определенного оборудования | Выполнен |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 |  | Марина
55 | Коллекционные/обычные технологии -> Автоподстановка тарифов в соответствии с выбранным оборудованием | Выполнен |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 |  | Марина
56 | Коллекционные/обычные технологии -> Автоподстановка ширины стежков в соответствии с выбранным оборудованием + фильтрация ширины стежков для удобства ввода в технологию | Выполнен |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 |  | Марина
57 | Технологии -> разделение обычных и коллекционных технологий (это необходимо для фильтрации операций во избежании их перемешивания и нарушения протокола заполнения коллекционных технологий) | Выполнен |  | 2024-01-08 | 2024-01-11 |  | Марина
58 | Выделение дополнительных (условных) операций в форме и распечатке |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-12 |  | Марина
59 | Дополнительная инфа по технологии (для конкретной конфигурации) | Выполнен |  | 2024-01-10 | 2024-01-16 |  | Марина
60 | Прорабoтать подтверждение изменения технологии при наличии условных операций (ОЧЕНЬ ВАЖНО!) => как вариант - не копировать измененную конфигурацию(2),вставляя ее в таблицу, а просто перенумеровать измененный конфиг 2 в оригинальный (1-ый). | Выполнен |  | 2024-01-12 | 2024-01-15 |  | VM
61 | Связь и идентификация размеров при создании дополнительных операций для условных операций (влияние разновидностей размерных сеток!) => скорее всего придется проводить SizeID через все таблицы (OrderSizeChart,BoxesReleased… до Jobs) | Выполнен |  | 2024-01-12 | 2024-01-17 |  | VM
62 | Регистрация нового заказа в момент, когда еще нет технологии -> глючат дополнительные операции -> исправлено, путем проверки на наличие технологии | Выполнен |  | 2024-01-15 | 2024-01-16 |  | VM
63 | "Сводка выработки по заказам" -> добавить выработку в минутах + итоговую выработку в минутах | Выполнен |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | НМ

## Эпики
Коллекции
Описание | Проблемы / пояснения | Дата
Создать таблицу типов конструкций |  | 2023-06-26
Создать раздел "Коллекции" в меню (отображать все существующие коллекции). |  | 2023-07-07
В разделе "Коллекции" создать кнопки и функции для создания,удаления и изменения коллекций |  | 2023-07-14
Каждая коллекция кликабельна,для ее изменения она открывается в новом окне. | Можно реализовать в том же окне
Сделать форму, где происходит создание коллекционного артикула |  | 2023-07-14
Подготовительные операции
Описание | Проблемы / пояснения | Дата
Создать таблицу для данных операций |  | 2023-06-06
Создать функцию по поиску отдельных операций в технологии конкретной модели и перемещения их в таблицу подготовительных операций |  | 2023-06-09
Перемещение обязательных операций в таблицу подготовительных операций (НАКЛЕЙКИ) |  | 2023-06-13
Имплементация этих функций на этапе оформления заказа |  | 2023-06-15
Создать форму с субформами для обзора и обработки подготовительных операций |  | 2023-06-16
Обеспечить возможность установки доп.тарифа для "надомников" (№10) |  | 2023-06-20
Создать функцию по переносу подготовительных операций в таблицу с мини-контрактами |  | 2023-06-22
Имплементировать данную функцию на этапе создания маршруток |  | 2023-06-22
Протестить перенос подготовительных операций в маршрутки, т.к добавлен доп.тариф |  | 2023-06-26
Протестить выработки по заказам и работникам, всвязи сдобавлением доп.тарифа |  | 2023-06-29
Объединение заказов
Описание | Проблемы / пояснения | Дата
Сделать функцию или запрос на поиск схожих заказов, которые можно объединить |  | 2023-08-03
Создать форму, в которой указываются заказы, которые нужно объединить |  | 2023-08-04
Создать таблицу для перемещения туда объединяемых заказов (единый заказа остается в обычных ордерах) |  | 2023-08-07
Печатная форма для закройки |  | 2023-08-10
Процедура создания объединенного заказа (создание новой записи) |  | 2023-08-07
Создать форму для обзора объединенных заказов + печать размерных сеток по ним |  | 2023-08-11
Редактирование размерной сетки объединяемых заказов |  | 2023-08-10
Разъединение объединенных заказов |  | 2023-08-16
Удаление / добавление / корректировка размерной сетки |  | 2023-08-25
Контроль изменения технологий
Описание | Проблемы / пояснения | Дата
Закрыть доступ на несанкционированное изменение технологий |  | 2023-09-13
Обеспечить разделение конфигураций технологии (1-я конфигурация всегда активная,2-я и последующие - неактивные/неутвержденные) |  | 2023-09-15
Уведомление об измененных / неподтвержденных технологиях |  | 2023-09-21
Функция сравнения "актуальной" и "измененной" технологий по-операционно + выделение этих операций |  | 2023-09-28
Безопасность
Описание | Проблемы / пояснения | Дата
Создать таблицу пользователей |  | 2023-10-02
Реализовать шифрование паролей в хэш + Framework 3.5 (includes .Net 2 and .Net 3 is installed in windows) |  | 2023-10-03
Форма входа в систему + проверка пароля |  | 2023-10-04
Права доступа -> связать с группами пользователей |  | 2023-10-05
Функиция выхода из системы (LogOut) с обнулением прав доступа |  | 2023-10-23
Создать таблицу клиентских станций -> вход станции/пользователя/текущей версии записывать в лог + мониторить время входа/выхода |  | 2023-10-06
Автообновления
Описание | Проблемы / пояснения | Дата
Функция проверки текущейи последней версии |  | 2023-10-09
Проверка режима обновления (необязательное/критическое обновление / аварийный режим) |  | 2023-10-10
Реализация и проверка работы режимов; отменить / отложить обновление; |  | 2023-10-11
Внешний скрипт для обновления (Updater.bat) |  | 2023-10-12

## Вопросы
Субъект | Вопрос | Решение | Статус
Дополнительные операции (упаковка,наклейки,ОТК) | Появилась модель, по технологии которой не нужно клеить наклейки на пакеты."Наклейки на пакеты" является дополнительной операцией, которая до данного момента всегда автоматически добавлялась в маршрутки при создании заказа.Всвязи с этим появилась необходимость "указать" системе, что данную операцию добавлять в маршрутки не нужно! | 1. вариант - в технологиях для каждой модели вручную определять дополнительные операции (Наклейки,ОТК,упаковка) => дополнительные операции при создании заказа добавляться автоматически не будут (т.е. они будут считываться только из технологии). 2. вариант | Реализовано